Образец № 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ”

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Възложител	2

2.	Описание на поръчката	2

3.	ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА	4

4.	ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ във връзка с изпълнение на договора	5

Рискове:	5

5.	Целеви групи	5

6.	Конкретни дейности по изпълнение на поръчката	5

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ	5

7.1 Индикатори за изпълнение	5

7.2 Процедура за приемане на изпълнението	5

Възложител

Възложител на настоящата обществена поръчка е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, в качеството му на бенефициент по договори, финансирани по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 към МОН:

договор BG051PO001-3.3.06-0026 „Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в Софийски университет

договор BG051PO001-4.3.04-0009  „Електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по български език като чужд за общи и академични цели”

договор BG051PO001-3.3.06-0045  „Развитие капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии”

договор BG051PO001-4.3.04-0004 „E-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)”

и

договор BG051PO001-4.3.04-0002 „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Филосовски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Лица за контакт по договорите:

| № на договор | име на ръководител | телефон | е-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| BG051PO001-3.3.06-0026 | проф. Р. Пейчева | 0878 438491 | r.peycheva@fp.uni-sofia.bg |
| BG051PO001-4.3.04-0009 | доц. С. Халачева | 0887 854165 | zhzlzcheva@abv.bg |
| BG051PO001-3.3.06-0045 | проф. П Янева | 0878 336700 |  |
| BG051PO001-4.3.04-0004 | проф. Т. Славова |  |  |
| BG051PO001-4.3.04-0002 | проф. О. Харизанова | 0888 666239 | olha@feb.uni-sofia.bg |

Описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Дейности за информация и публичност”. Настоящата обществена поръчка се възлага с оглед осигуряване на условия и логистична подкрепа за нуждите на проекти, финансирани по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 към МОН, договор BG051PO001-3.3.06-0026 „Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в Софийски университет

договор BG051PO001-4.3.04-0009  „Електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по български език като чужд за общи и академични цели”

договор BG051PO001-3.3.06-0045  „Развитие капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии”

договор BG051PO001-4.3.04-0004 „E-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)”

и

договор BG051PO001-4.3.04-0002 „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Филосовски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Обхватът и основните параметри на обществената поръчка включва следните услуги: художествено оформление, предпечатна подготовка, корекции и подготовка за печат, отпечатване, довършителни операции, опаковка и доставка на адреса на възложителя на целеви рекламни материали (брошури, банери, чанти, папки, химикалки, флаш-памети), както следва:

По договор BG051PO001-3.3.06-0026

| № по ред | Вид / описание на разхода за осигуряване на публичност | Единица мярка | Брой единици | Максимална единична цена без ДДС | Максимална обща сума без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | папка с логото на проекта |  | 150 | 5,00 | 750,00 |
| 2 | химикалка с логото на проекта |  | 150 | 2,50 | 375,00 |
| 3 | тефтер с логото на проекта |  | 150 | 6,00 | 900,00 |
| 4 | молив |  | 150 | 1,00 | 150,00 |
| 5 | банер |  | 3 | 60,00 | 180,00 |
| 6 | плакати |  | 50 | 8,00 | 400,00 |
| 7 | дипляни |  | 200 | 1,075 | 215,00 |
| 8 | бланка |  | 1000 | 0,15 | 150,00 |
| Общо разходи по приложение А 4.3 |  | 3 120,00 лв. |  |  |  |

По договор BG051PO001-4.3.04-0009

| № по ред | Вид / описание на разхода за осигуряване на публичност | Единица мярка | Брой единици |  | Максимална единична цена без ДДС | Максимална обща сума без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Банер |  |  | 1 | 300,00 лв | 300,0лв |
| 2. | Стикери |  |  | 300 | 3,00 лв | 900,00 лв |
| 3. | Лого |  |  | 1 | 500,00 лв | 500,00 лв |
| 4. | Сертификати |  |  | 219 | 5,00 лв | 1095,00лв |
| 5. | Химикалки |  |  | 150 | 2,00 лв | 300,00лв |
| 6. | Баджове |  |  | 200 | 2,00 лв | 400,00лв |
| 7. | CD с методика на проекта |  |  | 300 | 5,50 лв | 1650,00лв |
| 8. | Плакати |  |  | 150 | 8,00 лв | 1200,00лв |
| 9. | Дипляники |  |  | 200 | 3,00 лв | 600,00 лв |
| Общо разходи по приложение А 4.3 |  |  |  |  |  | 6 945,00 лв |

По договор BG051PO001-3.3.06-0045

| № по ред | Вид / описание на разхода за осигуряване на публичност | Единица мярка | Брой единици |  | Максимална единична цена без ДДС | Максимална обща сума без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Банер |  |  | 1 | 160,00 | 160,00 |
| 2. | Брошури и рекламни материали |  |  | 1 | 0,80 | 1600,00 |
| 3. | Статии в публичния печат |  |  | 2 | 240,00 | 480,00 |
| 4. | Качване на матириали | часа |  | 80 | 8,00 | 640,00 |
| 5. | Ден на отворените врати |  |  | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 6. | Резултати от проекта публикуване на доклади |  |  | 3 | 560,00 | 1680,00 |
| Общо разходи по приложение А 4.3 |  |  |  |  |  | 5 060,00 лв |

По договор BG051PO001-4.3.04-0004

| № по ред | Вид / описание на разхода за осигуряване на публичност | Единица мярка | Брой единици |  | Максимална единична цена без ДДС | Максимална обща сума без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Банер |  |  | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2. | Лого |  |  | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3. | Стикер |  |  | 300 | 3,00 | 900,00 |
| 4. | Плакати |  |  | 100 | 6,80 | 680,00 |
| 5. | Диплянки |  |  | 500 | 2,55 | 1275,00 |
| 6. | Химикалки |  |  | 500 | 2,55 | 1275,00 |
| 7. | Сертификати |  |  | 750 | 7,00 | 5250,00 |
| 8. | Баджове |  |  | 200 | 3,50 | 700,00 |
| 9. | CD с материали от обученията |  |  | 300 | 5,00 | 1500,00 |
| 10. | Покани за летен семинар |  |  | 60 | 4,00 | 240,00 |
| 11. | Програма за летен семинар |  |  | 60 | 3,40 | 204,00 |
| 12. | Календари |  |  | 250 | 9,00 | 1120,, |
| Общо разходи по приложение А 4.3 |  |  |  |  |  | 15 074,00 лв |

По договор BG051PO001-4.3.04-0002

| № по ред | Вид / описание на разхода за осигуряване на публичност | Единица мярка | Брой единици |  | Максимална единична цена без ДДС | Максимална обща сума без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпечатване на дипляна на български език (двустранна, формат А5, 2 гънки, 4 цвята) | бр. |  | 1000 | 2,00 | 2000,00 |
| 2. | Отпечатване на дипляна на английски език (двустранна, формат А5, 2 гънки, 4 цвята) | бр. |  | 1000 | 2,00 | 2000,00 |
| 3. | Отпечатване на плакат (47 х 70,00 см, 4 цвята, хартия мат) | бр. |  | 500 | 5,00 | 2500,00 |
| 4. | Отпечатване на флаер (двустранен, 4 цвята, български език) | бр. |  | 1084 | 0,75 | 813,00 |
| 5. | Отпечатване на флаер (двустранен, 4 цвята, английски език) | бр. |  | 900 | 0,75 | 675,00 |
| 6. | Отпечатване на брошура (български език; 4 цвята, формат А5) | бр. |  | 700 | 3,00 | 2100,00 |
| 7. | Отпечатване на брошура (английски език; 4 цвята, формат А5) | бр. |  | 500 | 3,00 | 1500,00 |
| Общо разходи по приложение А 4.3 |  |  |  |  |  | 11588,00 лв |

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 41 787.00 лв. без ДДС

ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА

- популяризиране на дейностите по проектите и постигнатите резултати сред целевите групи и широката общественост;

- информиране на обществеността за съфинансирането, предоставено от Европейски съюз, чрез Европейски социален фонд и ОП „Развитие на човешките ресурси”;

- гарантиране на прозрачност в процеса по усвояване на европейските фондове и изпълнението на проекта;

ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ във връзка с изпълнение на договора

С оглед ефективно и качествено изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, са направени следните основни допускания във връзка с реализацията на дейностите, обект на техническата спецификация:

- Осъществяване на ефективно и полезно сътрудничество между всички заинтересовани страни, а именно: възложител, екип на управление по проекта, изпълнител;

- Гъвкавост и адаптивност при изпълнението на сроковете, съобразно потребностите и възможностите на целевите групи.

Рискове:

- Риск от непостигане на необходимото качество на изработените целеви рекламни материали;

- Риск от неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнение на договора.

- Риск от неправилно остойностяване на дейностите в обхвата на поръчката.

Целеви групи

- докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал;

- студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение;

- обучители, академичен, технически и административен персонал, ангажиран с прилагане на електронни форми на дистанционно обучение;

- представители от европейски учебни центрове

- Представители на средствата за масова информация;

- Представители на държавни институции и други заинтересовани страни, по време на събития за информация и публичност по проектите

Конкретни дейности по изпълнение на поръчката

Всички целеви рекламни материали следва да бъдат изработени в съответствие с техническите изисквания за информация и публичност на ОП „РЧР“.

Върху рекламните материали трябва да бъдат визуализирани всички задължителни елементи, в съответствие с описаните графични стандарти, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) №1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) №1828/2006:

а)	емблемата на Европеиския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европеиския съюз;

б)	позоваване на ЕСФ: „Европейски социален фонд“;

в)	послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на Общността: „Инвестира във вашето бъдеще”.

Рекламните материали, чийто размер не позволява да се постави цялата информация, следва да съдържат минимално описаното в буква „а“.

Художественото оформление на  всички рекламни материали подлежи на предварително съгласуване и одобрение от страна на Възложителя;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ

Индикатори за изпълнение

Възложителят ще използва следните индикатори за мониторинг и оценка на изпълнението на обществената поръчка:

- Разработени и отпечатани целеви рекламни материали в поръчаните обеми

- спазени Технически изисквания за информация и публичност на ОП „РЧР”, включително графични стандарти, включени в Анекс І към Регламент на ЕК (ЕО) № 1828/2006 г.;

Процедура за приемане на изпълнението

Възложителят следва да представи на Изпълнителя всички текстове и графични изображения необходими за изпълнение на договора, заедно с конкретната заявка.

Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя мостри на рекламните материали в срок до 3 работни дни след получаване на заявката.

Възложителят извършва проверка за съответствие на мострите на рекламни материали с изискванията, определени в Техническото задание. В случай, че Възложителят одобри мострите на рекламните материали, Възложителят и Изпълнителят подписват приемо- предавателен протокол за одобрение на мострите на рекламните материали. В случай на установени несъответствия с изискванията, определени в Техническото задание, Възложителят и Изпълнителят подписват констативен протокол, в който описват несъответствията и определят срок за тяхното отстраняване.

Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка установените несъответствия в определения в протокола по-горе срок. Одобряването от Възложителя на коригираните мостри на рекламни материали се констатира чрез подписване от възложителя и изпълнителя на приемо- предавателен протокол за одобрение на мострите на рекламните материали.

Изпълнителят се задължава да предава на Възложителя изработените целеви материали на адреса на ръководителите на проектите, за което се съставя и подписват констативни протоколи. Подписването на тези протоколи и предаването на фактура за изпълнението на съответния етап от договора е основание за плащане на изпълнената услуга по договора.